Skabelon til proces ved organisationsændringer

En tjekliste til leder og initiativtager

Idéfase – afklaring af ændringens omfang

Vurdere om ændringen er større/mindre

Fastlægge rette MED-niveau og afklare mulige mødedatoer for relevante niveau:

| MED-niveau | Dato / info |
| --- | --- |
| LokalMED | Eksempel: 12-05-2026 |
| FagMED | Eksempel: 29-05-2026 |
| HovedMED | Eksempel: 26-06-2026 |

- Bemærk: HovedMED skal godkende, hvis organisationsændringer også betyder ændringer i MED-strukturen. Øvrige ændringer skal ikke godkendes i HovedMED.

Udarbejde interessentanalyse

Udarbejde kommunikationsplan

Forberede sagsmateriale

Udarbejde plan for høring

Overvej og nedsæt eventuel arbejdsgruppe

- Tidsestimat (eksempel: 6 uger):

Konkretisering af idé

Afklare systemmæssige konsekvenser

Afklare personalepolitiske konsekvenser

Involvere relevante interessenter

Udarbejde detaljeret materiale til MED, herunder visuelt overblik og implementeringsplan

Afklare mulige mødedatoer for relevante MED-niveauer

| MED-niveau | Dato / info |
| --- | --- |
| LokalMED |  |
| FagMED |  |
| HovedMED |  |

- Tidsestimat:

- Medarbejderinddragelse

Indsamle medarbejderinput fra bagland

Drøfte arbejdsmiljø og personalekonsekvenser

- Tidsestimat:

Evt. arbejdsgruppe nedsættes til understøttelse af den videre proces

Hvem skal sidde i arbejdsgruppen?

Fokus for arbejdsgruppen:

  - Afklare systemmæssige konsekvenser

  - Afklare personalepolitiske konsekvenser

  - Definere relevante interessenter

  - Sikre detaljeret materiale til MED, herunder visuelt overblik og implementeringsplan

1. MED-behandling

Præsentere ide, materiale og indstilling

Tydelig beslutning på det indstillede, udpegning af eventuel MED-repræsentant i arbejdsgruppen

- Tidsestimat:

Initiativtagers eller eventuel arbejdsgruppes videre arbejde og konkretisering

Forberede justeret sagsmateriale på baggrund af første MED-behandling

Afklare mulige mødedatoer for relevante MED-niveauer, hvis der skal ske en 2. MED-behandling:

| MED-niveau | Dato / info |
| --- | --- |
| LokalMED |  |
| FagMED |  |
| HovedMED |  |

Tidsestimat:

Evt. 2. MED-behandling

Præsentere justeret materiale

Drøfte implementeringsplan

Eventuelt indstille til beslutning

Tydelig beslutning på det indstillede

| MED-niveau | Dato / info |
| --- | --- |
| LokalMED |  |
| FagMED |  |
| HovedMED |  |

Tidsestimat:

Politisk orientering?

Vurdere om politisk niveau skal involveres

Eventuelt udarbejde sagsfremstilling til politisk orientering

Afklare mulig mødedato for relevant politisk udvalg:

| Politisk udvalg | Dato / info |
| --- | --- |
| xx |  |

Tidsestimat:

Implementeringsgruppe

Nedsætte implementeringsgruppe (fra relevant forvaltning og Stabene)

Afklare implementeringsgruppens opgave (forholde sig til praktiske forhold, fx varslinger, justeringer i lønsystem, personaleprocesser, systemtilpasning, kommunikation, drift og opfølgning)

Tidsestimat: